ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| от | 28 июня 2019 года | № | 283-рп | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Концепции создания Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах

В целях выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» по созданию регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в рамках реализации на территории Чукотского автономного округа федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование»:

1. Утвердить Концепцию создания Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах согласно приложению к настоящему распоряжению, включающую:

1)	 Комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Чукотского автономного округа                                в 2020-2022 годах;

2)	 описание Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Чукотского автономного округа.

2. Назначить региональным координатором по созданию Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Чукотского автономного округа  в 2020-2022 годах Департамент образования и науки Чукотского автономного округа.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Департамент образования и науки Чукотского автономного округа       (Боленков А.Г.).

| Председатель Правительства | Р.В. Копин |
| --- | --- |

Приложение

к Распоряжению Правительства

Чукотского автономного округа

от 28  июня  2019 года №  283-рп

КОНЦЕПЦИЯ

создания Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Чукотского автономного округа

в 2020-2022 годах

1. Общие положения

1.1. 	Концепция создания Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Чукотского автономного округа (далее соответственно – Концепция, Центр) по структуре и содержанию соответствует утвержденной документации на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров выявления и поддержки одаренных детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

1.2.	 Реализация настоящей Концепции ставит целью содействие общему образованию одарённых детей и молодежи Чукотского автономного округа, создание благоприятных условий для развития региональной системы выявления и поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной деятельности, в области искусств, физической культуры и спорта.

1.3.	 Настоящая Концепция включает в себя:

Комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах;

описание Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Чукотского автономного округа.

1.4.	 Концепция рассчитана период с 2020 по 2022 годы в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

1.5. 	Мероприятия и индикаторы Концепции соответствуют мероприятиям и показателям (индикаторам) Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 8 апреля 2019 года № 192.

2. Комплекс мер («дорожная карта»)

по созданию и функционированию Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат | Срок* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение должностного лица, ответственного за создание и функционирование Центра | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа | 25 августа 2019 года |
| 2 | Подписание соглашения с Фондом «Талант и успех» о сотрудничестве в области развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодёжи в Чукотском автономном округе | Чукотский автономный округ, фонд «Талант и успех» | Соглашение | 15 сентября 2019 года |
| 3 | Утверждение медиаплана Центра | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | 1 октября 2019 года, далее - ежегодно |
| 4 | Утверждение положения о деятельности Центра | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | 1 октября 2019 года |
| 5 | Создание Попечительского совета Центра и утверждение его состава | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | 1 октября 2019 года |
| 6 | Создание Экспертного совета Центра и утверждение его состава | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Протокол заседания Попечительского совета | 30 октября 2019 года |
| 7 | Согласование и утверждение типовоого дизайн-проекта и зонирования Центра | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | 30 октября 2019 года |
| 8 | Утверждение ключевых направлений работы Центра | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа, Попечительский совет | Приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа, протокол заседания Попечительского совета | 30 октября 2019 года |
| 9 | Разработка критериев отбора обучающихся и педагогических работников по направлениям образовательной деятельности Центра | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа, Попечительский совет, Экспертный совет | Протокол заседания Попечительского совета | 30 октября 2019 года |
| 10 | Формирование годового календарного плана реализации образовательных программ, проводимых Центром | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа, Центр | Локальный акт организации | 30 ноября 2019 года |
| 11 | Формирование и согласование экспертным советом Центра перечень оборудования для оснащения Центра | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа, Экспертный совет | Протокол заседания Экспертного совета | 30 ноября 2019 года |
| 12 | Представление информации об объемах средств операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа, федеральный оператор | Письмо Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | 15 декабря 2019 года, далее - ежегодно |
| 13 | Создание информационного ресурса в сети «Интернет», освещающего работу Центра, его программы, мероприятия по выявлению способностей и мотивации детей и молодежи | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Акт о вводе в эксплуатацию информационного ресурса | 15 декабря 2019 года |
| 14 | Заключение дополнительного соглашения по реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» на территории Чукотского автономного округа в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Дополнительное соглашение | 5 февраля 2020 года, далее - по необходимости |
| 15 | Заключение финансового соглашения в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Финансовое соглашение | 15 февраля 2020 года, далее по необходимости |
| 16 | Объявление закупки товаров, работ, услуг для создания Центра | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Извещения о проведении закупочных процедур | 1 марта 2020 года |
| 17 | Получение лицензии на образовательную деятельность Центра (при необходимости) | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых | 1 марта 2020 года |
| 18 | Апробация проведения интенсивных программ (в т.ч. учебно-тренировочных сборов) по математике, информатике, физике, химии, биологии, проектной деятельности и другим направлениям деятельности Центра | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Информация на интернет-ресурсе Центра | Июнь-август 2020 года |
| 19 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Свидетельство о повышении квалификации, отчёт по программам переподготовки кадров | 25 августа 2020 года, далее - ежегодно |
| 20 | Доставление, установка, наладка оборудования | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Акты приемки работ, товарные накладные и т.д. | 25 августа 2020 года |
| 21 | Проведение мониторинга оснащения средствами обучения и приведения площадки Центра в соответствие с дизайн-проектом | Чукотский автономный округ, ведомственный проектный офис нацпроекта «Образование» | По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование» | 30 августа 2020 года |
| 22 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Центр | Локальный акт организации, информация на интернет-ресурсе Центра | 30 августа 2020 года, далее - на регулярной основе |
| 23 | Формирование перечня и план-графика проведения региональных мероприятий для выявления выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа, Центр | Акт Центра/ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа, информация на интернет-ресурсе Центра | 1 сентября 2020 года |
| 24 | Организация сопровождения детей, проявивших выдающиеся способности, в том числе в дистанционной форме | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа, Центр | Годовой отчёт Центра, информация на интернет-ресурсе Центра | Ежегодно |
| 25 | Открытие Центра в Единый день | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Информационное освещение в СМИ | 1 сентября 2020 года |

* - сроки могут быть скорректированы по итогам конкурсного отбора на получение субсидии.

3. Описание Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Чукотского автономного округа

3.1. Необходимость создания Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Чукотского автономного округа.

В целях организации интегрированного образования повышенного уровня с ярко выраженной специализацией, выявления одаренных детей и создания условий для осуществления индивидуального образовательного пути ребенка в соответствии с интересами, способностями и желаниями на основе организации профильного обучения и предпрофильной подготовки, ранней профориентации в сфере общего образования Чукотского автономного округа в 2010 году был создан Чукотский окружной профильный лицей (далее – лицей).

На базе лицея сформированы: региональный ресурсный центр по развитию естественно-научного дополнительного образования детей; региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»; региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».

Лицей является модератором окружных мероприятий интеллектуальной и творческой направленности: окружной дистанционной олимпиады для обучающихся общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа; региональной телевизионной гуманитарной олимпиады школьников  «Умницы и умники Чукотки»; окружного образовательного форума школьников «Малые умники и умницы»; окружного творческого конкурса юных исполнителей «Юные дарования Чукотки»; ежегодной окружной молодежной гуманитарной конференции. Спортивные команды Лицея успешно участвуют в спортивных состязаниях: «лыжня России», «Президентских состязаниях», «Президентских спортивных играх», «Кубке Губернатора», «Кубке мэра города Анадыря». С 2017-2018 учебного года в Лицее открыт учебный класс спортивного профиля со специализацией «хоккей с шайбой».

Однако, имеющийся опыт Образовательного Фонда «Талант и успех» требует проведения необходимых структурных и иных изменений, в частности создания на базе лицея его структурного подразделения - Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Чукотского автономного округа (далее – Центр).

Центр будет содействовать общему образованию одарённых детей и молодежи Чукотского автономного округа, созданию благоприятных условий для развития региональной системы выявления и поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной деятельности, в области искусств, физической культуры и спорта. Центр будет современной образовательной средой, консолидирующей общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования.

Деятельность Центра будет способствовать:

созданию организационных условий для выявления, обучения и развития одаренных детей, имеющих повышенные образовательные потребности, проявляющих склонность к научной исследовательской деятельности, достижения в искусстве, спорте;

формированию образовательной среды, способствующей раскрытию потенциала одаренных детей Чукотского автономного округа;

формированию и поддержке региональной базы данных одаренных детей, базы их педагогов-наставников;

оказанию дополнительных образовательных услуг сверх государственного стандарта общего образования;

внедрению новых образовательных технологий в процесс дополнительного образования;

созданию организационно-методических условий для расширения возможностей участия одаренных детей Чукотского автономного округа в региональных, всероссийских и международных образовательных проектах, программах, олимпиадах, научно-исследовательских и научно-практических конференциях, конкурсах, фестивалях, дистанционных мероприятиях и др.;

формированию системы сетевого взаимодействия образовательных учреждений Чукотского автономного округа по вопросам работы с одарёнными детьми;

созданию ресурсной базы по работе с одаренными детьми для образовательных учреждений Чукотского автономного округа, включающей нормативное, информационное, научно-методическое обеспечение;

методической и консультационной поддержке учреждений образования Чукотского автономного округа в освоении методик и технологий учебно-методической работы с одаренными детьми;

профессиональному развитию специалистов, педагогов образовательных учреждений Чукотского автономного округа в сфере работы с одаренными детьми;

формированию системы планирования, мониторинга и анализа работы с одаренными детьми на территории Чукотского автономного округа;

освещению работы с одаренными детьми Чукотского автономного округа в СМИ на регулярной основе.

3.2. Данные по региональной сети организаций, осуществляющих деятельность по работе с одаренными детьми, их количеству и кадровому составу.

Помимо Государственного автономного общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» в Чукотском автономном округе работу по выявлению одаренных детей осуществляют 14 учреждений дополнительного образования детей:

4 многопрофильных организаций (центры дополнительного образования, дворцы детского творчества);

4 организации физкультурно-спортивной направленности (спортшколы);

6 организаций художественно-эстетической направленности (детские школы искусств).

Кроме того, практически во всех общеобразовательных организациях созданы условия для дополнительного образования детей.

Сегодня система дополнительного образования Чукотского автономного округа осуществляет свою деятельность в соответствии с реализацией образовательных программ восьми направлений: технического творчества, спортивно-технической, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, культурологической направленности.

Самыми популярными являются  профили художественно-эстетической  направленности - 29% и профили физкультурно-спортивной направленности - 21% от общего количества занимающихся в организациях допобразования.

3. Информация о повышении квалификации педагогических работников, специалистов и руководящего состава в области выявления и поддержки одаренных детей.

На территории Чукотского автономного округа повышение квалификации (курсовая переподготовка) педагогических работников осуществляется на базе Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации».

Ежегодно в соответствии с устанавливаемым государственным заданием повышение квалификации (курсовую переподготовку) в очной, очно-заочной и дистанционной формах проходят от 815 до 850 педагогических работников.

Основными приоритетными направлениями повышения квалификации (курсовой переподготовки) педагогических работников стали:

освоение образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в условия реализации федеральных государственных образовательных стандартов;

реализация модели повышения компетентности педагогических работников в условиях подготовки к введению профессиональных стандартов;

формирование в образовательных организациях мотивационных условий повышения качества естественно-математического и технологического образования;

обеспечение эффективной педагогической системы по социализации и самореализации обучающихся, образование детей с высоким потенциалом развития и другие.

Для педагогических работников, специалистов и руководящего состава в области выявления и поддержки одаренных детей за последние три года проведены  обучающие мероприятия следующей тематики:

«Выявление и развитие одаренности при изучении родного языка и регионоведения»;

«Содержание и технологии дополнительного образования детей в условиях реализации современной модели образования»;

«Государственно-общественное управление образованием»;

«Психолого-педагогические технологии развития у обучающихся познавательной активности»;

«Психолого-педагогическая компетентность классного руководителя в сфере личностного развития обучающихся»;

«Нормативно-правовое обеспечение деятельности в сфере дополнительного образования детей»;

«Организация проектно-исследовательской деятельности в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов»;

«Развитие потенциальных личностных возможностей младших школьников в инклюзивном образовательном пространстве»;

«Одаренный ребенок в системе дополнительного образования детей: модель сопровождения» и другие.

3. Опыт Чукотского автономного округа в реализации федеральных и международных проектов (мероприятий) в области работы с одаренными детьми за последние три года:

открытие регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»;

открытие регионального отделения Всероссийского детско-юношеского  военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»;

участие в молодежных Дельфийских играх России;

участие во Всероссийском смотре-конкурсе «Молодые дарования», Всероссийском конкурсе детских художественных работ «Спасибо деду за Победу!»;

организация и проведение школьных, муниципальных и региональных этапов Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», Всероссийского конкурса сочинений, Всероссийского конкурса «Лучший урок письма», телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники»;

участие во Всероссийском конкурсе «Российское движение школьников - Территория самоуправления» открытой платформы «Россия – страна возможностей»; во Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце»; во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2018»;

сотрудничество с Образовательным Фондом «Талант и успех» Центра «Сириус» (г. Сочи): участие в образовательных сменах.

4.	Описание площадки Центра (общая площадь, перечень функциональных зон с указанием их площади, техническое состояние здания, необходимость капитального/косметического ремонта, информация о собственнике, территориальная доступность для населения).

Предполагаемая инфраструктура Центра*

| № п/п | Наименование образовательной организации | Статус | Направление | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственное автономное общеобразовательное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» - главная площадка Центра | Региональный центр | Наука | г. Анадырь, ул. Беринга, д.7 |
| 2 | Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» | Площадки для проведения образовательных программ | Наука | г. Анадырь, ул. Беринга, д.7 |
| 3 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств городского округа Анадырь» |  | Искусство | г. Анадырь, ул. Южная, д.17 |
| 4 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь» |  | Творчество, спорт | г. Анадырь, ул. Мира, д.6а |
| 5 | Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская спортивная школа» |  | Спорт | г. Анадырь, ул. Строителей, д.9 |
| 6 | Окружной спортивно-досуговый комплекс. Ледовый каток. |  | Спорт | г. Анадырь, ул. Чукотская, д.15 |

* - структура Центра может быть дополнена иными образовательными организациями при использовании сетевого взаимодействия.

Центр располагается в помещении кабинета размерами 6 м × 10 м, площадью 60 квадратным метров. Здание образовательной организации, на базе которых планируется создать Центр располагает помещением с подобными характеристиками.

Зонирование площади кабинета и используемая мебель и оборудование позволяют реализовать заявленные перед Центром цели и задачи как образовательного, так и иного характера.

Возможно проведение групповых занятий, осуществление смены деятельности участников занятий.

Приложение 1

к Концепции создания Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах

Таблица индикаторов эффективности деятельности регионального центра выявления, поддержки и развития способностей                                        и талантов у детей и молодежи

| № п/п | Наименование индикатора/показателя | Минимальное значение, начиная с года создания регионального центра | Значение Чукотского автономного округа на текущий год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Общий объем программ дополнительного образования детей, проводимых на регулярной (еженедельной) основе (человеко-часов на 1 млн. населения) | 25 000 | 25 000 | 26 000 | 27 000 |
| 2 | Общий объем проведенных профильных региональных смен (человеко-дней на 1 млн. населения) | 10 000 | 10 000 | 11 000 | 12 000 |
| 3 | Доля детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей (процентов) | 10 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | Численность детей, участвующих в программах с применением дистанционных технологий (человек на 1 млн. населения) | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
| 5 | Число проведенных региональных мероприятий по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи, включая региональный этап Всероссийской олимпиады школьников и Всероссийского конкурса научно-технологических проектов, очные отборочные туры в Образовательный центр «Сириус» | 40 | 40 | 41 | 41 |
| 6 | Число детей, включенных в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности (человек на 1 млн. населения) | 1 000 | 1000 | 1010 | 1020 |
| 7 | Доля сотрудников регионального центра, прошедших обучение (повышение квалификации, стажировку) по программам и методикам работы с одаренными детьми на площадках ведущих организаций по работе с одаренными детьми (процентов) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Доля педагогов регионального центра, принявших участие в организации образовательных программ или прошедших обучение (повышение квалификации, стажировку) по программам и методикам работы с одаренными детьми на площадке Образовательного центра «Сириус» (процентов) | 50 | 50 | 55 | 60 |

Приложение 2

к Концепции создания Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах

Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование Центра

| Статья расходов | Расчет суммы на год получения субсидии, далее – с ежегодной индексацией (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 211 – заработная плата | 15 941,4 | 16 656,5 | 16 947,1 |
| 212 – прочие несоциальные выплаты (суточные) | 35,0 | 20,0 | 20,0 |
| 213 – начисления на выплаты по оплате труда | 4 814,3 | 5 030,3 | 5 118,0 |
| 222 – транспортные услуги (проезд детей на соревнования) | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 222 – транспортные услуги (проезд педагогов, сопровождающих детей на соревнования) | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 226 – транспортные расходы сотрудников, направленных в командировку и приобретающих билеты в рамках командировочных расходов (проезд педагогов на обучение) | 490,0 | 280,0 | 280,0 |
| 226 – прочие работы, услуги (проживание детей на соревнованиях) | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 226 – прочие работы, услуги (проживание педагогов на период обучения) | 350,0 | 200,0 | 200,0 |
| 226 - прочие работы, услуги (проживание педагогов, сопровождающих детей на соревнования) | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 340 – увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов) | 250,0 | 275,0 | 280,0 |
| Иные расходы (аренда, коммунальные платежи и т.д.) | 125,0 | 130,0 | 135,0 |
| ИТОГО: | 22 675,7 | 23 261,8 | 23 650,1 |

Приложение 3

к Концепции создания Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах

Зонирование и дизайн-проект

Приложение 4

к Концепции создания Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах

Примерное штатное расписание Центра

| Категория персонала | Позиция (содержание деятельности) |
| --- | --- |
| Управленческий персонал | Руководитель (Администратор) |
| Основной персонал (учебная часть) | Методист по направлениям деятельности регионального центра |
|  | Педагоги по направлениям деятельности регионального центра, в том числе привлеченные в рамках договоров гражданско-правового характера |
|  | Специалист по координации и проведению особо значимых мероприятий (специалист по работе с партнерами) |
|  | Педагог-организатор |
|  | Специалист по работе с электронной базой данных одаренных детей |
|  | Специалист технической поддержки (IT) |
|  | Специалист по связям с общественностью и работе со СМИ |
|  | Специалист по организации интенсивных профильных программ |
|  | Специалист по организации программ дополнительного образования |
|  | Специалист по сопровождению онлайн-обучения |
|  | Психолог |

| Подготовил: | И.М. Пуртов |
| --- | --- |
| Согласовано: | А.Г. Боленков В.А. Ткаченко О.В. Коновалова А.П. Медведева |
| Разослано: дело, ГГПУ, ОУ, Департамент образования и науки Чукотского автономного округа. |