УТВЕРЖДЕН

решением президиума Совета по стратегическому развитию и региональным проектам Чукотского автономного округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

 **«Поддержка семей, имеющих детей»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | Образование |
| Краткое наименование регионального проекта | «Поддержка семей, имеющих детей» |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 г.– 31.12.2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Р.В. Копин, Губернатор – Председатель Правительства Чукотского автономного округа |
| Руководитель регионального проекта | А.Г. Боленков, заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа |
| Администратор регионального проекта | И.М. Пуртов, заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа |
| Связь с государственными программами Чукотского автономного округа | Государственная программа «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2015 № 658 |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц | Основной | 0 | 01.01.2018 | 0,015 | 0,030 | 0,045 | 0,060 | 0,075 | 0,100 |
| 2. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %  | Основной | 0 | 01.01.2018 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|  | Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье |
| 1.1. | Не менее 100 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 31.12.2024 | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – услуги). К 2024 году не менее 100 родителей(законных представителей) детей получат услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 2019 года).Реализация услуг предполагается через сеть некоммерческих организаций и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных некоммерческих организаций, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению.С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг.В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах. Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг. |
| 1.2. | Внедрена в Чукотском автономном округе целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | 31.12.2021 | К концу 2021 года целевая модель реализована в Чукотском автономном округе, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации целевой модели через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.Разработка и апробация пилотных моделей поддержки семей проведена с учетом опыта некоммерческих организаций и привлечения частных инвестиций. |

4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

| № п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Разработана и внедрена во всех субъектах Российской Федерации целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе. |
| 1.1. | Внедрена в Чукотском автономном округе целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Чукотского автономного округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Чукотского автономного округа, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.1. | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из окружного бюджета)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, во всех субъектах Российской Федерации, с привлечением НКО |
| 1.2. | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Чукотского автономного округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | консолидированный бюджет Чукотского автономного округа, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1. | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.2. | межбюджетные трансферты из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из окружного бюджета)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Чукотского автономного округа) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| консолидированный бюджет Чукотского автономного округа, в том числе: | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| окружной бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| межбюджетные трансферты из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из окружного бюджета)  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | А.Г. Боленков | Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | Р.В. Копин | 20 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 2. | Участник регионального проекта | Н.И. Шимоткина | Начальник отдела государственной политики и развития образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | И.М. Пуртов | 50 |
| 3. | Участник регионального проекта | О.В. Тесленко | Начальник Финансово-экономического управления Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | А.Г. Боленков | 20 |
| Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО |
| 4. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.М. Пуртов | Заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | А.Г. Боленков | 20 |
| 5. | Участник регионального проекта | В.В. Синкевич | Директор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» | А.Г. Боленков | 30 |
| 6. | Участник регионального проекта | О.И. Микоткина | Директор государственного казенного учреждения социального обслуживания «Чукотский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | Е.В. Подлесный | 50 |
| Внедрение в Чукотском автономном округе целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе |
| 7. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.М. Пуртов  | Заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | А.Г. Боленков | 20 |
| 8. | Участник регионального проекта | В.В. Синкевич  | Директор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» | А.Г. Боленков | 30 |
| 9. | Участник регионального проекта | Ю.В. Морозова  | Консультант отдела государственной политики и развития образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | Начальник отдела государственной политики и развития образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 50 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Не менее 15 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа И.М. Пуртов | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 1.1.1. | Подготовлены правовые акты органов исполнительной власти Чукотского автономного округа о предоставлении услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, о создании регионального ресурсного центра по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи семьям, имеющим детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа И.М. Пуртов  | Постановления, Распоряжения,Правительства Чукотского автономного округа | РРП |
| 1.1.2. | Определены кадровые, материально-технические ресурсы для организации предоставления услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Директор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» В.В. Синкевич  | Готовность кадрового ресурса, оснащение материально-технической базы регионального ресурсного центра | РРП |
| 1.1.3. | Оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Директор государственного казенного учреждения социального обслуживания «Чукотский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» О.И Микоткина | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 1.1. | Не менее 15 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2019 | Заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа И.М. Пуртов | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2. | Не менее 30 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа И.М. Пуртов | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2.1.1. | Предоставление НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2019 | 01.12.2019 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявка в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | РРП |
| 2.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2020 | 29.02.2020 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации  | РРП |
| 2.1.3. | Создан региональный ресурсный центр по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи семьям, имеющим детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Директор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» В.В. Синкевич | информационно-аналитический отчет |  |
| 2.1.4. | Введена в действие модель сетевого и дистанционного взаимодействия в оказании психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Директор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» В.В. Синкевич | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2.1.5. | Обеспечена доступность информации об услугах психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в Чукотском автономном округе | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Пуртов И.М.Директор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» В.В. Синкевич | Письма, пресс-релизы, публикации в СМИ | РРП |
| 2.1.6. | Оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Директор государственного казенного учреждения социального обслуживания «Чукотский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» О.И Микоткина | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2.1. | Не менее 30 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2020 | Заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа И.М. Пуртов | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 3. | Не менее 45 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа И.М. Пуртов | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 3.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2020 | 01.12.2020 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | РРП |
| 3.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.12.2021 | 28.02.2021 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации  | РРП |
| 3.1.4. | Оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Директор государственного казенного учреждения социального обслуживания «Чукотский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» О.И Микоткина | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 3.1.5. | Оказана психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь родителям (законным представителям) детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Директор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» В.В. Синкевич | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 3.1. | Не менее 45 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2021 | Заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа И.М. Пуртов | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 4. | Внедрена в Чукотском автономном округе целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа И.М. Пуртов | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 4.1.1. | Подготовлены правовые акты органов исполнительной власти Чукотского автономного округа о создании консультационных центров в дошкольных образовательных организациях | 01.01.2021 | 30.06.2021 | Заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа И.М. Пуртов | НПАПравительства Чукотского автономного округа | РРП |
| 4.1.2. | Определены кадровые, материально-технические ресурсы для организации предоставления услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в консультационных центрах дошкольных образовательных организаций | 01.01.2021 | 30.06.2021 | Заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа И.М. Пуртов | Штатное расписание | РРП |
| 4.1.3. | Созданы консультационные центры в дошкольных образовательных организациях по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа И.М. Пуртов | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 4.1.4. | Реализована профессиональная переподготовка работников консультационных центров дошкольных образовательных организаций на базе регионального ресурсного центра по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи семьям, имеющим детей | 01.01.2021 | 28.02.2021 | Директор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» В.В. Синкевич | Повышение квалификации специалистов | РРП |
| 4.1. | Внедрена в Чукотском автономном округе целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе |  | 31.12.2021 | Заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа И.М. Пуртов | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 5. | Не менее 60 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа И.М. Пуртов | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 5.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2021 | 01.12.2021 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки в Министерство просвещенияРоссийской Федерации  | РРП |
| 5.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2022 | 28.02.2022 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации  | РРП |
| 5.1.3. | Оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Директор государственного казенного учреждения социального обслуживания «Чукотский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» О.И Микоткина | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 5.1.4. | Оказана психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь родителям (законным представителям) детей на базе регионального ресурсного центра по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи семьям, имеющим детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Директор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» В.В. Синкевич | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 5.1.5. | Оказана психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь родителям (законным представителям) детей, получающих дошкольное образование в семье, в консультационных центрах дошкольных образовательных организаций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа И.М. Пуртов | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 5.1. | Не менее 60 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2022 | Заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа И.М. Пуртов | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 6. | Не менее 75 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.012023 | 31.12.2023 | Заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа И.М. Пуртов | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 6.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2022 | 01.12.2022 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки в Министерство просвещенияРоссийской Федерации  | РРП |
| 6.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2023 | 28.02.2023 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации  | РРП |
| 6.1.3. | Оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Директор государственного казенного учреждения социального обслуживания «Чукотский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» О.И Микоткина | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 6.1.4. | Оказана психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь родителям (законным представителям) детей на базе регионального ресурсного центра по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи семьям, имеющим детей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Директор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» В.В. Синкевич | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 6.1.5. | Оказана психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь родителям (законным представителям) детей, получающих дошкольное образование в семье, в консультационных центрах дошкольных образовательных организаций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа И.М. Пуртов | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 6.1. | Не менее 75 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2023 | Заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа И.М. Пуртов | информационно-аналитический отчет |  |
| 7. | Не менее 100 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа И.М. Пуртов | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 7.1.1. | Предоставление и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2023 | 01.12.2023 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки в Министерство просвещенияРоссийской Федерации  | РРП |
| 7.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2024 | 29.02.2024 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации  | РРП |
| 7.1.3. | Реализован комплекс мероприятий, направленных на обеспечение проведения психологического обследования, подготовки граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, а также сопровождения таких семей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Директор государственного казенного учреждения социального обслуживания «Чукотский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» О.И Микоткина | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 7.1.4. | Реализован комплекс мероприятий, направленных на предоставление психолого-педагогической, методической и консультативной помощи семьям, имеющим детей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Пуртов И.М. Заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа И.М. Пуртов,директор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» В.В. Синкевич | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 7.1. | Не менее 100 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2024 | Заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа И.М. Пуртов | информационно-аналитический отчет | РРП |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

регионального проекта

«Поддержка семей имеющих детей»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на создание благоприятных условий для раннего развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, которые будут способствовать повышению психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, тыс. единиц |
| 1. | $$F\_{}= \sum\_{i=1}^{N}Y\_{i}\_{}$$где:Yi– количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанныхi-ой некоммерческой организациейN – число некоммерческих организаций – получателей грантов в форме субсидий из федерального бюджета, а также грантов и иной финансовой государственной поддержки из консолидированного бюджета Чукотского автономного округа |  | Отчеты некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | По Российской Федерации, по Чукотскому автономному округу | 1 раз в год |  |
| Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент |
| 2 | $$F\_{}= \frac{\sum\_{}^{}Y\_{удовлi}}{\sum\_{}^{}Y\_{всегоi}}\_{}$$где: Yудовлi- количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой организацииYвсегоi- Количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в i-ой некоммерческой организации |  | Отчеты некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятийАвтоматизированная система сбора результатов оценки гражданами качества услуг | Департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | По Российской Федерации, по Чукотскому автономному округу | 1 раз в год |  |